شرکت بردیا تجارت ماندگار

گزارش جامع تحقیق و توسعه (R&D)

صنعت قهوه

بررسی بازار ایران و جهان، تأمین، کیفیت، اقتصاد واردات و برنامه اجرایی تحقیق و توسعه

| عنوان | مقدار |
| --- | --- |
| کد سند | RD-۰۰۱ |
| شماره بازنگری | ۰۱ (ویرایش تکمیلی؛ جایگزین بازنگری ۰۰ مورخ تیر ۱۴۰۵) |
| دوره مطالعه | سال ۱۴۰۵ |
| تاریخ بازنگری | آبان ۱۴۰۵ |
| تهیه‌کننده | واحد تحقیق و توسعه — زهرا شیبانی |
| تصویب‌کننده | مجید بخشی (مدیرعامل) |
| طبقه‌بندی | داخلی — محرمانه |

سوابق بازنگری سند

| بازنگری | تاریخ | شرح تغییرات |
| --- | --- | --- |
| ۰۰ | تیر ۱۴۰۵ | تهیه نسخه اولیه گزارش (۱۰ فصل) |
| ۰۱ | آبان ۱۴۰۵ | افزودن خلاصه مدیریتی، کدهای تعرفه، آمار قیمت جهانی، داده‌های واردات ایران، روش برآورد اندازه بازار، کارت امتیاز تأمین‌کننده، معیارهای پذیرش کیفی، مثال عددی بهای تمام‌شده، ثبت ریسک، برنامه مرحله‌ای (Stage-Gate)، شاخص‌های هدف‌دار، برنامه ۹۰ روزه و پیوست‌ها |

فهرست مطالب

| فصل | عنوان |
| --- | --- |
| خلاصه مدیریتی |  |
| ۱ | مقدمه، اهداف، دامنه و روش تحقیق |
| ۲ | شناخت محصول و طبقه‌بندی تجاری قهوه |
| ۳ | بازار جهانی قهوه: عرضه، تقاضا و قیمت |
| ۴ | بازار قهوه ایران |
| ۵ | تأمین‌کنندگان، فرآیند واردات و قراردادها |
| ۶ | کنترل کیفیت، ایمنی غذا و انبارداری |
| ۷ | تحلیل اقتصادی و امکان‌سنجی واردات |
| ۸ | مدیریت ریسک |
| ۹ | تحلیل SWOT و راهبرد ورود |
| ۱۰ | برنامه تحقیق و توسعه (R&D) شرکت |
| ۱۱ | نتیجه‌گیری، تصمیمات مدیریت و برنامه ۹۰ روزه |
| پیوست‌ها | فرم‌ها، پرسشنامه، واژه‌نامه و منابع |

# خلاصه مدیریتی

این گزارش، نسخه تکمیلی گزارش تحقیق و توسعه صنعت قهوه شرکت بردیا تجارت ماندگار است. هدف آن پاسخ به یک پرسش مدیریتی است: آیا شرکت باید وارد تجارت قهوه شود، با کدام محصول، از کدام منبع و با چه سطحی از ریسک و سرمایه؟

## یافته‌های کلیدی

- بازار جهانی پس از چهار سال کسری، به مازاد رسیده است. سازمان بین‌المللی قهوه (ICO) برای سال قهوه ۲۰۲۵/۲۶ تولید را ۱۸۳٫۶ و مصرف را ۱۸۰٫۶ میلیون کیسه ۶۰ کیلوگرمی برآورد کرده است (حدود ۳ میلیون کیسه مازاد).

- قیمت‌ها از اوج تاریخی فاصله گرفته‌اند ولی هنوز بالا و پرنوسان‌اند. میانگین شاخص ترکیبی ICO در شهریور ۱۴۰۴ (سپتامبر ۲۰۲۵) حدود ۳۲۵ سنت در هر پوند بود و در فروردین ۱۴۰۵ (آوریل ۲۰۲۶) به حدود ۲۶۶ سنت رسید. کاهش قیمت، زمان مناسبی برای ورود کنترل‌شده است اما خرید یکجا و بزرگ ریسک دارد.

- بازار ایران وابسته به واردات و عمدتاً از مسیر امارات تأمین می‌شود. طبق اعلام گمرک ایران، واردات قهوه در یک سال حدود ۱۴۸ میلیون دلار بوده و حدود ۵۳٪ آن از امارات انجام شده است. این یعنی فرصت خرید مستقیم از مبدأ (برزیل، ویتنام، اتیوپی، کلمبیا، اندونزی) برای کاهش هزینه و افزایش کنترل کیفیت وجود دارد.

- مشتری اصلی پیشنهادی، رُستری‌ها (واحدهای برشته‌کاری) هستند. آن‌ها قهوه سبز را در حجم تجاری و با تکرار خرید نیاز دارند و حساسیتشان به ثبات کیفیت، با نقطه قوت یک واردکننده منظم هم‌خوان است.

- اقتصاد واردات به هزینه‌های جانبی حساس است. در مثال عددی این گزارش (یک کانتینر ۲۰ فوت روبوستای ویتنام)، قیمت خرید فقط حدود ۷۰٪ بهای تمام‌شده است و بقیه را حقوق ورودی، هزینه انتقال ارز، تأمین مالی، حمل و ترخیص تشکیل می‌دهند.

## توصیه اصلی

ورود مرحله‌ای و کنترل‌شده با «سفارش آزمایشی» یک کانتینر

◂ محصول فاز اول: قهوه سبز روبوستا (ویتنام/اندونزی) برای ترکیبات تجاری و عربیکای برزیل برای ترکیب اسپرسو.

◂ مشتری فاز اول: ۵ تا ۱۰ رُستری و عمده‌فروش؛ پیش از خرید، تعهد کتبی یا پیش‌خرید بخشی از محموله گرفته شود.

◂ منبع: دست‌کم دو تأمین‌کننده تأییدشده برای هر محصول؛ یکی مستقیم از مبدأ و یکی از بازار دبی به‌عنوان پشتیبان.

◂ شرط ادامه: حاشیه سود ناخالص واقعی سفارش آزمایشی ≥ ۱۲٪ و نرخ مرجوعی کیفی ≤ ۲٪.

◂ زمان: ۶ ماه تا اولین تحویل؛ ۱۲ ماه تا تصمیم درباره مقیاس تجاری.

## تصمیمات موردنیاز از مدیرعامل

- تصویب ورود مرحله‌ای به بازار قهوه و برنامه ۱۲ ماهه فصل ۱۰.

- تعیین مسئول پروژه (مالک پروژه R&D قهوه) و تیم چندوظیفه‌ای.

- تصویب بودجه فاز تحقیق (نمونه، آزمایشگاه، تحقیق میدانی) و سقف سرمایه سفارش آزمایشی.

- تصویب سقف ریسک: حداکثر زیان قابل‌قبول سفارش آزمایشی و حداقل حاشیه سود.

# ۱. مقدمه، اهداف، دامنه و روش تحقیق

## ۱-۱. مقدمه

قهوه یکی از مهم‌ترین کالاهای کشاورزی جهان از نظر ارزش تجاری است. زنجیره آن از کشاورز در کشورهای گرمسیری آغاز می‌شود و از فرآوری اولیه، صادرات، حمل دریایی، برشته‌کاری، بسته‌بندی و توزیع تا مصرف‌کننده نهایی ادامه می‌یابد. گسترش کافی‌شاپ‌ها، رشد فرهنگ قهوه تخصصی و تنوع محصولات فوری و آماده، این صنعت را برای شرکت‌های بازرگانی جذاب کرده است.

در عین حال، بازار قهوه به عوامل متعددی حساس است: آب‌وهوای کشورهای تولیدکننده، نرخ ارز، هزینه حمل، مقررات واردات، کیفیت محموله و تغییر سلیقه مصرف‌کننده. بنابراین ورود به این بازار نیازمند تحقیق مستمر، منابع تأمین معتبر و ارزیابی دقیق ریسک است. شرکت بردیا تجارت ماندگار با تکیه بر تجربه خود در تجارت بین‌المللی، این گزارش را برای شناسایی فرصت‌ها و تدوین نقشه راه ورود به تجارت قهوه تهیه کرده است.

## ۱-۲. هدف اصلی

بررسی و مقایسه بازار قهوه در ایران و جهان و تعیین محصول، منبع تأمین، مشتری هدف و الگوی ورود مناسب برای شرکت، همراه با برنامه اجرایی قابل اندازه‌گیری.

## ۱-۳. اهداف اختصاصی

- بررسی وضعیت تولید، مصرف، قیمت و تجارت جهانی قهوه.

- شناسایی کشورهای اصلی تولیدکننده و مقایسه آن‌ها به‌عنوان منبع تأمین.

- بررسی ساختار بازار، بخش‌های مشتری و الگوی مصرف قهوه در ایران.

- طبقه‌بندی محصولات قابل تجارت، کدهای تعرفه و ویژگی‌های کیفی.

- تدوین معیارهای ارزیابی تأمین‌کننده و معیارهای پذیرش کیفی محموله.

- محاسبه بهای تمام‌شده واردات و تحلیل حساسیت.

- شناسایی و رتبه‌بندی ریسک‌های تجاری، مالی، کیفی و مقرراتی.

- تدوین برنامه تحقیق و توسعه مرحله‌ای با شاخص‌های هدف‌دار.

## ۱-۴. دامنه تحقیق

دامنه شامل قهوه سبز (عربیکا و روبوستا)، قهوه رُست‌شده (دانه و آسیاب)، قهوه فوری، قهوه بدون کافئین و کپسول قهوه است. موضوعات بررسی‌شده: محصول، بازار، قیمت، تأمین، فرآیند واردات، کنترل کیفیت، انبارداری، اقتصاد واردات، ریسک و برنامه اجرایی. صادرات مجدد (Re-export) به کشورهای همسایه به‌عنوان فرصت ثانویه بررسی شده است.

## ۱-۵. روش تحقیق و منابع داده

جدول ۱: منابع داده و کاربرد آن‌ها

| منبع | نوع داده | کاربرد در گزارش |
| --- | --- | --- |
| سازمان بین‌المللی قهوه (ICO) | تولید، مصرف، شاخص قیمت | فصل ۳ |
| گمرک جمهوری اسلامی ایران (IRICA) | آمار واردات بر اساس کد تعرفه و کشور | فصل ۴ |
| UN Comtrade / WITS | آمار تجارت جهانی و کشورهای مبدأ | فصل‌های ۳ و ۴ |
| استانداردهای ISO (TC ۳۴/SC ۱۵) | روش‌های آزمون و معیارهای کیفی | فصل ۶ |
| انجمن قهوه تخصصی (SCA) | درجه‌بندی و ارزیابی حسی (کاپینگ) | فصل ۶ |
| تحقیق میدانی (پیشنهادی) | مصاحبه با رُستری، کافی‌شاپ، عمده‌فروش | فصل‌های ۴ و ۱۰ |
| استعلام از تأمین‌کننده و کارگزار حمل | قیمت FOB، کرایه، زمان حمل | فصل ۷ |

محدودیت‌ها: آمار رسمی واردات ایران با تأخیر منتشر می‌شود و بخشی از واردات از مسیر امارات ثبت می‌شود؛ بنابراین داده‌های این گزارش باید پیش از هر تصمیم سرمایه‌گذاری با آخرین آمار گمرک و استعلام‌های واقعی به‌روز شوند. اعداد مثال‌های مالی، فرضی و برای نشان‌دادن روش محاسبه هستند.

# ۲. شناخت محصول و طبقه‌بندی تجاری قهوه

## ۲-۱. معرفی قهوه و عوامل مؤثر بر کیفیت

قهوه از دانه میوه گیاه قهوه به دست می‌آید. دانه‌ها پس از برداشت، فرآوری، خشک‌کردن و پوست‌گیری به‌صورت «قهوه سبز» صادر و در کشور مصرف‌کننده برشته می‌شوند. قهوه سبز در شرایط مناسب ۱۲ ماه یا بیشتر ماندگاری دارد، در حالی که قهوه رُست‌شده پس از چند هفته تا چند ماه افت عطر پیدا می‌کند. به همین دلیل تجارت بین‌المللی عمدتاً به شکل قهوه سبز انجام می‌شود.

عوامل اصلی کیفیت: گونه و رقم، کشور و منطقه کشت، ارتفاع، اقلیم، روش برداشت، روش فرآوری، شرایط نگهداری و حمل، و درجه و یکنواختی رُست.

## ۲-۲. گونه‌های تجاری: عربیکا و روبوستا

جدول ۲: مقایسه عربیکا و روبوستا

| ویژگی | عربیکا | روبوستا |
| --- | --- | --- |
| سهم تقریبی از تولید جهانی | حدود ۵۵ تا ۶۰٪ | حدود ۴۰ تا ۴۵٪ |
| عطر و طعم | متنوع‌تر، اسیدیته بیشتر، نت‌های میوه‌ای و گلی | قوی‌تر، تلخ‌تر، بدنه سنگین‌تر |
| کافئین (تقریبی) | حدود ۱ تا ۱٫۵٪ | حدود ۲ تا ۲٫۷٪ |
| ارتفاع کشت | معمولاً بالاتر | ارتفاع پایین‌تر، مقاوم‌تر به بیماری |
| قیمت | غالباً بالاتر | غالباً اقتصادی‌تر |
| بازار مرجع قیمت | بورس نیویورک (ICE) | بورس لندن (ICE) |
| کاربرد | قهوه تخصصی، دمی، اسپرسو | ترکیب اسپرسو، قهوه فوری، ترکیبات تجاری |

این تفاوت‌ها کلی هستند؛ یک روبوستای باکیفیت می‌تواند از یک عربیکای ضعیف بهتر باشد. انتخاب باید بر اساس نمونه و نیاز مشتری انجام شود.

## ۲-۳. روش‌های فرآوری

| روش | شرح | اثر بر طعم |
| --- | --- | --- |
| شسته (Washed) | جداکردن پالپ و تخمیر کنترل‌شده پیش از خشک‌کردن | طعم تمیز و اسیدیته روشن |
| طبیعی (Natural/Dry) | خشک‌کردن کل میوه زیر آفتاب | بدنه سنگین، شیرینی و نت میوه‌ای |
| عسلی (Honey) | خشک‌کردن دانه با بخشی از لعاب | تعادل بین شسته و طبیعی |

## ۲-۴. کدهای تعرفه (HS) محصولات قهوه

جدول ۳: کدهای سیستم هماهنگ‌شده (۶ رقمی)

| کد HS | شرح کالا | مشتری اصلی |
| --- | --- | --- |
| 0901.11 | قهوه سبز (برشته‌نشده) با کافئین | رُستری‌ها، کارخانه‌ها |
| 0901.12 | قهوه سبز بدون کافئین | رُستری‌های تخصصی |
| 0901.21 | قهوه برشته با کافئین (دانه یا آسیاب) | کافی‌شاپ، فروشگاه، مصرف خانگی |
| 0901.22 | قهوه برشته بدون کافئین | بازار تخصصی |
| 2101.11 | عصاره و کنسانتره قهوه (قهوه فوری) | پخش، فروشگاه زنجیره‌ای، سازمان‌ها |
| 2101.12 | فرآورده‌های بر پایه قهوه (مانند مخلوط‌های ۳ در ۱) | پخش و خرده‌فروشی |

کد ۸ یا ۱۰ رقمی ملی، حقوق ورودی، اولویت کالایی و مجوزهای لازم باید برای هر سفارش از «کتاب مقررات صادرات و واردات» سال جاری و سامانه جامع تجارت استعلام شود.

## ۲-۵. ماتریس محصولات قابل تجارت

جدول ۴: مقایسه محصولات از دید شرکت واردکننده

| محصول | ماندگاری | پیچیدگی واردات | حجم سفارش مشتری | اولویت پیشنهادی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| قهوه سبز روبوستا | بالا | متوسط | بالا | فاز ۱ |
| قهوه سبز عربیکا (تجاری) | بالا | متوسط | بالا | فاز ۱ |
| قهوه سبز تخصصی | بالا | متوسط | کم تا متوسط | فاز ۲ |
| قهوه فوری (فله/صنعتی) | بالا | متوسط | متوسط | فاز ۲ |
| قهوه رُست‌شده بسته‌بندی | کم تا متوسط | بالا (برچسب، مجوز برند) | متوسط | فاز ۳ |
| کپسول قهوه | متوسط | بالا | کم | فاز ۳ |

## ۲-۶. نتیجه تحقیق محصول

برای یک شرکت بازرگانی تازه‌وارد، قهوه سبز بهترین نقطه شروع است: ماندگاری بالا، مشتری صنعتی با خرید تکراری، امکان کنترل کیفیت با نمونه، و عدم نیاز به برند و بسته‌بندی مصرفی. پیشنهاد می‌شود فاز اول بر روبوستای ویتنام/اندونزی و عربیکای تجاری برزیل متمرکز شود و قهوه فوری و تخصصی در فاز دوم بررسی شوند.

# ۳. بازار جهانی قهوه: عرضه، تقاضا و قیمت

## ۳-۱. ساختار زنجیره ارزش جهانی

زنجیره جهانی قهوه از حدود ۱۲ میلیون مزرعه (عمدتاً خرده‌مالک) شروع می‌شود و از تعاونی‌ها، صادرکنندگان، تجارتخانه‌های بین‌المللی (مانند شرکت‌های بزرگ تجارت کالا)، رُستری‌های صنعتی و برندهای مصرفی می‌گذرد. قیمت پایه قهوه در بورس‌های نیویورک (عربیکا) و لندن (روبوستا) تعیین می‌شود و قیمت محموله فیزیکی معمولاً به‌صورت «قیمت بورس ± اختلاف (Differential)» بسته می‌شود.

## ۳-۲. تراز عرضه و تقاضا

جدول ۵: عرضه و تقاضای جهانی، سال قهوه ۲۰۲۵/۲۶ (منبع: ICO)

| شاخص | برآورد ۲۰۲۵/۲۶ |
| --- | --- |
| تولید جهانی | ۱۸۳٫۶ میلیون کیسه |
| مصرف جهانی | ۱۸۰٫۶ میلیون کیسه |
| تراز | ۳٫۰ میلیون کیسه مازاد (نخستین مازاد پس از چهار سال کسری) |

هر کیسه آماری معادل ۶۰ کیلوگرم قهوه سبز است؛ بنابراین تولید جهانی حدود ۱۱ میلیون تن برآورد می‌شود.

## ۳-۳. کشورهای اصلی تولیدکننده

جدول ۶: مقایسه منابع تأمین (سهم‌ها تقریبی)

| کشور | سهم تقریبی از تولید | گونه شاخص | مزیت برای شرکت | ملاحظه |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| برزیل | حدود ۳۵ تا ۴۰٪ | عربیکا (طبیعی) و روبوستا (کونیلون) | حجم بالا، قیمت رقابتی، کیفیت یکنواخت | حساس به خشکسالی و یخبندان |
| ویتنام | حدود ۱۵ تا ۱۸٪ | روبوستا | بزرگ‌ترین منبع روبوستا، مسیر حمل کوتاه‌تر به خلیج فارس | نوسان کیفیت بین صادرکنندگان |
| کلمبیا | حدود ۷ تا ۸٪ | عربیکای شسته | کیفیت بالاتر، برند شناخته‌شده | قیمت بالاتر |
| اندونزی | حدود ۶٪ | روبوستا و عربیکا | تنوع‌بخشی، روبوستای مناسب ترکیب | تفاوت کیفیت بین جزایر |
| اتیوپی | حدود ۴ تا ۵٪ | عربیکای تخصصی | طعم متمایز، بازار تخصصی | حجم صادراتی محدود، تشریفات بیشتر |
| هند و اوگاندا | هرکدام حدود ۳ تا ۴٪ | روبوستا (و عربیکا در هند) | منبع جایگزین روبوستا | نیاز به ارزیابی صادرکننده |

## ۳-۴. روند قیمت جهانی

قیمت قهوه در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به‌دلیل کسری عرضه، خشکسالی در برزیل و ویتنام و کاهش موجودی بورس‌ها به بالاترین سطح چند دهه اخیر رسید. با برآورد مازاد عرضه در ۲۰۲۵/۲۶، قیمت‌ها از اوج فاصله گرفته‌اند.

جدول ۷: شاخص ترکیبی ICO (میانگین ماهانه، سنت آمریکا در هر پوند)

| دوره | مقدار | توضیح |
| --- | --- | --- |
| سپتامبر ۲۰۲۵ (شهریور ۱۴۰۴) | ۳۲۴٫۶ | بالاترین سطح دو سال، رشد ۹٫۳٪ نسبت به ماه قبل |
| آوریل ۲۰۲۶ (فروردین ۱۴۰۵) | حدود ۲۶۶ | کاهش ۲٫۷٪ نسبت به ماه قبل (منبع ثانویه؛ با ICO تطبیق شود) |

برای درک ابعاد: ۲۶۶ سنت در هر پوند معادل حدود ۵٫۹ دلار در هر کیلوگرم است (هر کیلوگرم = ۲٫۲۰۵ پوند). روبوستا معمولاً با فاصله قابل‌توجهی ارزان‌تر از عربیکا معامله می‌شود.

عوامل اصلی نوسان قیمت

- آب‌وهوا در برزیل (یخبندان و خشکسالی) و ویتنام (بارش فصل گل‌دهی).

- موجودی انبارهای تأییدشده بورس و رفتار سرمایه‌گذاران مالی.

- نرخ دلار در برابر رئال برزیل (رئال ضعیف، فروش کشاورز برزیلی را افزایش می‌دهد).

- هزینه و اختلال حمل دریایی و کمبود کانتینر.

- مقررات جدید، مانند مقررات اتحادیه اروپا درباره زنجیره تأمین بدون جنگل‌زدایی (EUDR) که الزام ردیابی منشأ را افزایش می‌دهد.

## ۳-۵. روندهای جهانی مهم برای شرکت

- رشد قهوه تخصصی و تک‌منشأ: تقاضا برای ردیابی منشأ، روش فرآوری و امتیاز کاپینگ افزایش یافته است.

- رشد مصرف در بازارهای نوظهور (آسیا، خاورمیانه، آفریقا) در کنار بازارهای بالغ اروپا و آمریکا.

- محصولات آماده (RTD)، کپسول و قهوه سرد‌دم به‌عنوان بخش‌های در حال رشد.

- پایداری و گواهی‌ها (Rainforest Alliance، Fairtrade، ارگانیک) در بازارهای صادراتی اهمیت بیشتری یافته‌اند.

## ۳-۶. نتیجه بررسی بازار جهانی

عرضه جهانی متمرکز است (برزیل و ویتنام بیش از نیمی از تولید) و قیمت به شوک‌های اقلیمی بسیار حساس است. شرکت باید (۱) تأمین را به حداقل دو کشور توزیع کند، (۲) قیمت بورس را روزانه پایش کند، و (۳) در قراردادها از قیمت‌گذاری «بورس + اختلاف» و خرید پله‌ای استفاده کند تا ریسک زمان‌بندی خرید کاهش یابد.

# ۴. بازار قهوه ایران

## ۴-۱. ویژگی‌های بازار داخلی

ایران تولید داخلی قهوه ندارد و تمام نیاز از واردات تأمین می‌شود. ارزش‌افزوده داخلی در برشته‌کاری، ترکیب، بسته‌بندی و توزیع ایجاد می‌شود. مصرف در دهه اخیر، به‌ویژه در شهرهای بزرگ و میان نسل جوان، با گسترش کافی‌شاپ‌ها و فروشگاه‌های اینترنتی رشد کرده است.

جدول ۸: بخش‌های بازار قهوه ایران

| بخش | محصول اصلی | معیار خرید | جذابیت برای شرکت |
| --- | --- | --- | --- |
| رُستری‌ها و برشته‌کاران | قهوه سبز عربیکا و روبوستا | ثبات کیفیت، قیمت، تأمین منظم | بسیار زیاد |
| کارخانه‌های قهوه فوری و ۳در۱ | روبوستا، قهوه فوری فله | قیمت، حجم، مشخصات فنی | زیاد |
| کافی‌شاپ‌ها و هورکا | قهوه رُست‌شده، ترکیب اسپرسو | طعم پایدار، تازگی، خدمات | متوسط (غیرمستقیم از طریق رُستری) |
| فروشگاه‌ها و پخش | رُست‌شده بسته‌بندی، فوری، کپسول | برند، قیمت، حاشیه سود | متوسط |
| بازار تخصصی | تک‌منشأ، تخصصی | منشأ، امتیاز کاپینگ، تازگی | کم‌حجم، حاشیه بالا |
| مصرف سازمانی | فوری، رُست‌شده | قیمت و شرایط پرداخت | متوسط |

## ۴-۲. آمار واردات

جدول ۹: داده‌های موجود واردات قهوه ایران

| شاخص | مقدار | منبع و توضیح |
| --- | --- | --- |
| ارزش کل واردات قهوه در یک سال | حدود ۱۴۸ میلیون دلار | گمرک ایران (اعلام اردیبهشت ۱۴۰۳، مربوط به سال ۱۴۰۲) |
| سهم امارات از واردات | حدود ۵۳٪ (۷۸ میلیون دلار) | همان منبع |
| واردات قهوه سبز (۰۹۰۱.۱۱) در ۲۰۲۲ | حدود ۳۰٬۵۰۰ تن، ۷۵٫۷ میلیون دلار | Tridge بر پایه داده‌های تجاری |

دو نکته از این داده‌ها برداشت می‌شود: اول، بیش از نیمی از واردات از مسیر امارات (و نه مستقیم از کشور تولیدکننده) انجام می‌شود که حاشیه یک واسطه را به قیمت اضافه می‌کند. دوم، قهوه سبز بخش بزرگی از واردات را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده وزن صنعت برشته‌کاری داخلی است.

برای بازنگری بعدی، آمار سه سال اخیر بر اساس کدهای ۸ رقمی ۰۹۰۱ و ۲۱۰۱ به تفکیک کشور مبدأ از گمرک ایران استخراج شود.

## ۴-۳. عوامل مؤثر بر تقاضا

- قیمت نهایی و قدرت خرید مصرف‌کننده (قهوه کالای حساس به قیمت در بخش عمومی است).

- نرخ ارز و دسترسی به ارز واردات.

- گسترش کافی‌شاپ‌ها و فرهنگ قهوه در نسل جوان.

- ترجیح طعمی بازار ایران: علاقه به ترکیب‌های پررنگ و تلخ‌تر (سهم روبوستا در ترکیب‌ها).

- تنوع محصولات فوری و آماده مصرف.

- دسترسی به برندها و فروشگاه‌های اینترنتی.

- سطح آگاهی مصرف‌کننده درباره انواع قهوه و کیفیت.

## ۴-۴. ساختار رقابت

| نوع رقیب | مزیت | نقطه ضعف قابل استفاده |
| --- | --- | --- |
| واردکنندگان بزرگ با سابقه | حجم، شبکه مشتری، اعتبار بانکی | تمرکز بر محصولات تجاری؛ خدمات محدود به رُستری‌های کوچک |
| تأمین از بازار دبی (واسطه‌ها) | سرعت، سفارش کم‌حجم | قیمت بالاتر، ردیابی ضعیف منشأ |
| رُستری‌های بزرگ با واردات مستقیم | یکپارچگی عمودی | رقیب و در عین حال مشتری بالقوه |
| واردکنندگان قهوه تخصصی کوچک | تنوع منشأ و دانش فنی | حجم کم و قیمت بالا |

## ۴-۵. روش برآورد اندازه بازار

اندازه بازار با روش «مصرف ظاهری» برآورد می‌شود:

مصرف ظاهری = واردات (معادل قهوه سبز) − صادرات مجدد ± تغییر موجودی

برای تبدیل همه محصولات به «معادل قهوه سبز» از ضرایب استاندارد ICO استفاده می‌شود: قهوه رُست‌شده × ۱٫۱۹ و قهوه فوری (محلول) × ۲٫۶. سپس سرانه مصرف = مصرف ظاهری ÷ جمعیت. این عدد با سرانه کشورهای منطقه (ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس) مقایسه می‌شود تا ظرفیت رشد برآورد شود.

## ۴-۶. تحقیقات میدانی پیشنهادی

جدول ۱۰: طرح نمونه‌گیری تحقیق میدانی

| گروه هدف | تعداد نمونه پیشنهادی | روش | پرسش‌های کلیدی |
| --- | --- | --- | --- |
| رُستری‌ها | ۱۵ تا ۲۰ | مصاحبه حضوری | حجم خرید ماهانه، منشأ و گرید، قیمت فعلی، تأمین‌کننده فعلی، مشکلات کیفی |
| عمده‌فروشان و پخش | ۱۰ | مصاحبه | محصولات پرفروش، حاشیه، شرایط پرداخت |
| کافی‌شاپ‌ها | ۳۰ | پرسشنامه + مصاحبه کوتاه | مصرف ماهانه، ترکیب، قیمت قابل‌قبول، معیار انتخاب رُستری |
| کارخانه‌های فوری/۳در۱ | ۳ تا ۵ | مصاحبه | مشخصات فنی، حجم سالانه، شیوه خرید |
| مصرف‌کنندگان خانگی | ۲۰۰ یا بیشتر | پرسشنامه آنلاین | نوع قهوه، دفعات خرید، حساسیت قیمت، برند |

پرسشنامه نمونه در پیوست «ج» آمده است.

## ۴-۷. فرصت صادرات مجدد

موقعیت جغرافیایی ایران امکان تأمین قهوه سبز یا رُست‌شده برای عراق، افغانستان و کشورهای آسیای میانه و قفقاز را فراهم می‌کند. این فرصت پس از تثبیت تأمین و کیفیت در بازار داخلی (فاز ۳) و پس از بررسی مقررات ورود موقت و صادرات مجدد قابل مطالعه است.

## ۴-۸. جمع‌بندی بازار ایران

بازار ایران تماماً وارداتی، در حال رشد و با سهم بالای واسطه‌گری از مسیر امارات است. بخش رُستری‌ها بهترین نقطه ورود است؛ چون خرید تکراری، حجم تجاری و نیاز به ثبات کیفیت دارد. مزیت رقابتی شرکت می‌تواند «تأمین مستقیم از مبدأ + گزارش کیفی هر محموله + تحویل منظم» باشد.

# ۵. تأمین‌کنندگان، فرآیند واردات و قراردادها

## ۵-۱. انواع منابع تأمین

| منبع | مزایا | معایب | کاربرد |
| --- | --- | --- | --- |
| صادرکننده در کشور مبدأ | قیمت بهتر، ردیابی منشأ، نمونه دقیق | حداقل سفارش بالاتر، پرداخت پیچیده‌تر | منبع اصلی |
| تجارتخانه بین‌المللی | اعتبار، تنوع منشأ، تأمین مالی | قیمت کمی بالاتر | منبع پایدار |
| تاجر یا انبار در دبی | سرعت، سفارش کوچک، پرداخت ساده‌تر | قیمت بالاتر، ریسک کیفیت | پشتیبان |
| تعاونی‌های کشاورزی | قیمت و داستان منشأ برای بازار تخصصی | ظرفیت محدود، لجستیک دشوار | فاز ۲ تخصصی |

مسیرهای شناسایی تأمین‌کننده

- فهرست صادرکنندگان سازمان‌های ملی قهوه (مانند انجمن صادرکنندگان قهوه برزیل و انجمن قهوه ویتنام).

- نمایشگاه‌های تخصصی (مانند World of Coffee و نمایشگاه‌های منطقه‌ای دبی).

- رایزنی‌های بازرگانی و اتاق‌های بازرگانی مشترک.

- معرفی از طریق رُستری‌های داخلی و کارگزاران حمل.

## ۵-۲. کارت امتیاز ارزیابی تأمین‌کننده

جدول ۱۱: معیارها و وزن‌ها (جمع = ۱۰۰)

| معیار | وزن | شیوه سنجش |
| --- | --- | --- |
| کیفیت نمونه (فیزیکی و کاپینگ) | ۲۰ | نتیجه ارزیابی نمونه طبق فصل ۶ |
| ثبات کیفیت (تطابق محموله با نمونه) | ۱۵ | سابقه، مرجع مشتریان دیگر |
| قیمت و اختلاف قیمت با بورس | ۱۵ | مقایسه با میانگین پیشنهادها |
| اعتبار و سابقه تجاری | ۱۵ | ثبت شرکت، سال فعالیت، استعلام مستقل |
| شرایط پرداخت و انعطاف | ۱۰ | امکان پرداخت مرحله‌ای، پذیرش روش‌های عملی |
| زمان تحویل و ظرفیت | ۱۰ | زمان آماده‌سازی، تعهد حجم |
| مدارک فنی و قانونی | ۱۰ | گواهی مبدأ، گواهی بهداشتی، گواهی آنالیز |
| پاسخگویی و همکاری | ۵ | سرعت پاسخ، شفافیت |

امتیاز ۷۵ و بالاتر: تأیید؛ ۶۰ تا ۷۴: تأیید مشروط با سفارش کوچک؛ زیر ۶۰: رد. برای هر محصول اصلی دست‌کم دو تأمین‌کننده تأییدشده لازم است. فرم ارزیابی در پیوست «الف» آمده است.

## ۵-۳. فرآیند واردات گام‌به‌گام

جدول ۱۲: مراحل، مسئول و زمان تقریبی

| مرحله | فعالیت | مسئول | زمان تقریبی |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱ | تعیین نیاز بازار: محصول، گرید، مقدار، قیمت هدف | فروش + R&D | ۲ هفته |
| ۲ | استعلام: قیمت، مشخصات، حداقل سفارش، پرداخت، زمان تحویل | بازرگانی | ۱ تا ۲ هفته |
| ۳ | دریافت و ارزیابی نمونه پیش از حمل | کیفیت | ۲ تا ۳ هفته |
| ۴ | محاسبه بهای تمام‌شده و ارزیابی ریسک | مالی + بازرگانی | ۱ هفته |
| ۵ | استعلام مقررات، ثبت سفارش و مجوزها (از جمله سازمان غذا و دارو حسب مورد) | بازرگانی | ۲ تا ۴ هفته |
| ۶ | انعقاد قرارداد و پرداخت/گشایش اعتبار | مدیریت + مالی | ۱ تا ۲ هفته |
| ۷ | آماده‌سازی و بارگیری؛ نمونه پیش از حمل (PSS) | تأمین‌کننده / بازرگانی | ۳ تا ۶ هفته |
| ۸ | حمل دریایی تا بندرعباس (مستقیم یا از طریق جبل‌علی) | کارگزار حمل | ۳ تا ۶ هفته |
| ۹ | ترخیص، آزمایش و استاندارد | ترخیص‌کار + کیفیت | ۲ تا ۴ هفته |
| ۱۰ | تحویل، نمونه‌برداری ورود و پذیرش در انبار | انبار + کیفیت | ۱ هفته |

کل چرخه از استعلام تا تحویل به انبار: حدود ۳ تا ۵ ماه. این زمان در محاسبه سرمایه در گردش (فصل ۷) لحاظ شده است.

## ۵-۴. اسناد تجاری

| سند | صادرکننده | کاربرد |
| --- | --- | --- |
| پیش‌فاکتور (Proforma Invoice) | فروشنده | ثبت سفارش و پرداخت |
| فاکتور تجاری (Commercial Invoice) | فروشنده | ترخیص و ارزش گمرکی |
| فهرست بسته‌بندی (Packing List) | فروشنده | تطبیق مقدار و وزن |
| بارنامه (Bill of Lading) | خط کشتیرانی | مالکیت و تحویل کالا |
| گواهی مبدأ (Certificate of Origin) | اتاق بازرگانی مبدأ | تعیین منشأ |
| گواهی بهداشت گیاهی (Phytosanitary) | مرجع رسمی مبدأ | الزامات قرنطینه |
| گواهی آنالیز / کیفیت | آزمایشگاه یا بازرس | رطوبت، عیوب، اکراتوکسین |
| گواهی بازرسی (حسب مورد) | شرکت بازرسی مستقل | تأیید مقدار و کیفیت پیش از حمل |
| بیمه‌نامه | بیمه‌گر | پوشش خسارت حمل |

## ۵-۵. اینکوترمز و روش پرداخت پیشنهادی

- اینکوترمز: برای خرید مستقیم از مبدأ، FOB (کنترل حمل با شرکت) یا CFR بندرعباس پیشنهاد می‌شود. برای حمل کانتینری، FCA و CPT از نظر انتقال ریسک دقیق‌ترند. بیمه حمل همیشه توسط شرکت یا فروشنده خریداری شود.

- پرداخت: با تأمین‌کننده جدید، پرداخت مرحله‌ای (پیش‌پرداخت محدود + مانده در برابر اسناد) یا وصولی اسنادی؛ پیش‌پرداخت کامل به تأمین‌کننده تأییدنشده ممنوع.

- مسیر ارز: پیش از تعهد، مسیر قانونی انتقال ارز و هزینه آن (معمولاً چند درصد ارزش کالا) با کارشناس مالی تأیید شود.

## ۵-۶. بندهای ضروری قرارداد خرید

در تجارت بین‌المللی قهوه سبز، قراردادهای استاندارد انجمن قهوه سبز آمریکا (GCA) و فدراسیون قهوه اروپا (ECF) مرجع رایج هستند. قرارداد شرکت باید دست‌کم شامل موارد زیر باشد:

- گونه، منشأ، منطقه، روش فرآوری، گرید، اندازه دانه (Screen) و سال برداشت.

- حداکثر رطوبت، حداکثر عیوب و حداقل امتیاز کاپینگ.

- مرجع نمونه: «مطابق نمونه پیش از حمل تأییدشده».

- مقدار، تلورانس وزنی (مثلاً ±۲٪) و نوع بسته‌بندی (کیسه جوتی ۶۰ کیلوگرمی، با یا بدون کیسه هرمتیک).

- قیمت (ثابت یا بورس + اختلاف)، اینکوترمز و بندر.

- زمان حمل و جریمه تأخیر.

- روش رسیدگی به مغایرت کیفیت و مقدار، و داوری.

- قانون حاکم و مرجع حل اختلاف.

# ۶. کنترل کیفیت، ایمنی غذا و انبارداری

## ۶-۱. نقاط کنترل کیفیت در زنجیره

| نقطه کنترل | هدف | مسئول |
| --- | --- | --- |
| نمونه پیشنهاد (Offer Sample) | انتخاب تأمین‌کننده و محصول | کیفیت + R&D |
| نمونه پیش از حمل (PSS) | تأیید محموله قبل از بارگیری | کیفیت |
| نمونه ورود (Arrival Sample) | تطبیق با PSS و قرارداد | کیفیت + انبار |
| پایش انبار | کنترل رطوبت، آفت، افت کیفیت | انبار |
| نمونه تحویل به مشتری | ثبت مرجع برای رسیدگی به شکایت | فروش |

## ۶-۲. معیارهای پذیرش قهوه سبز

جدول ۱۳: معیارهای پیشنهادی پذیرش محموله قهوه سبز

| شاخص | تجاری (Exchange/Commercial) | تخصصی (Specialty – SCA) | روش |
| --- | --- | --- | --- |
| رطوبت | ۸ تا ۱۲٫۵٪ (حداقل الزامات ICO) | ۱۰ تا ۱۲٪ | رطوبت‌سنج / ISO ۶۶۷۳ |
| عیوب | عربیکا ≤ ۸۶ عیب در ۳۰۰ گرم؛ روبوستا ≤ ۱۵۰ عیب در ۵۰۰ گرم (ICO) | صفر عیب اصلی و حداکثر ۵ عیب کامل در ۳۵۰ گرم | ISO ۱۰۴۷۰ / جدول SCA |
| امتیاز کاپینگ | طبق نمونه مرجع | ≥ ۸۰ از ۱۰۰ | پروتکل کاپینگ SCA |
| اندازه دانه | طبق قرارداد (مثلاً Screen ۱۶/۱۸) | طبق قرارداد | الک استاندارد |
| بو و ظاهر | بدون بوی خارجی، کپک یا تخمیر | یکنواخت و تمیز | ارزیابی حسی |
| اکراتوکسین A | زیر حد مجاز مقررات مقصد | زیر حد مجاز | آزمایشگاه معتبر |

حدود مجاز آلاینده‌ها (مانند اکراتوکسین A و آکریل‌آمید) باید بر اساس استانداردهای ملی ایران و الزامات سازمان غذا و دارو تعیین شوند و نباید حدود کشور دیگری را بدون بررسی مبنا قرار داد. برای مقایسه، اتحادیه اروپا از سال ۲۰۲۳ حد اکراتوکسین A را برای قهوه رُست‌شده ۳ و برای قهوه محلول ۵ میکروگرم در کیلوگرم تعیین کرده است.

## ۶-۳. کنترل کیفیت قهوه رُست‌شده و فوری

- یکنواختی درجه رُست (اندازه‌گیری رنگ با دستگاه یا مقایسه با نمونه مرجع).

- عطر و طعم (پنل حسی داخلی با دست‌کم ۳ ارزیاب).

- تاریخ رُست و ماندگاری؛ بسته‌بندی با سوپاپ یک‌طرفه و سد اکسیژن.

- انطباق برچسب با محصول و مقررات برچسب‌گذاری.

- برای قهوه فوری: رطوبت، حلالیت، رنگ و طعم پس از حل‌شدن.

## ۶-۴. استانداردهای بین‌المللی مرتبط

جدول ۱۴: استانداردهای کاربردی

| استاندارد | موضوع |
| --- | --- |
| ISO 10470 | جدول مرجع عیوب قهوه سبز |
| ISO 4072 | نمونه‌برداری از قهوه سبز در کیسه |
| ISO 6673 | تعیین افت جرم در ۱۰۵ درجه (رطوبت) قهوه سبز |
| ISO 8455 | راهنمای نگهداری و حمل قهوه سبز |
| ISO 9116 | راهنمای روش‌های تعیین مشخصات قهوه سبز |
| ISO 20481 | تعیین کافئین به روش HPLC |
| ISO 18862 | تعیین آکریل‌آمید در قهوه و فرآورده‌های آن |
| ISO 9001 / ISO 22000 | مدیریت کیفیت / مدیریت ایمنی غذا |

## ۶-۵. ایمنی محصول

خطرات اصلی قابل کنترل: آلودگی قارچی و سموم قارچی (اکراتوکسین A)، باقیمانده آفت‌کش‌ها، آلودگی فیزیکی (سنگ، فلز، چوب)، آلودگی ناشی از کانتینر یا حمل نامناسب (رطوبت و تعریق کانتینر)، و آلودگی متقاطع در فرآوری. پیشنهاد می‌شود شرکت یک تحلیل خطر ساده بر پایه HACCP برای فرآیند دریافت و انبارداری تدوین کند.

## ۶-۶. نمونه‌برداری و پذیرش محموله

- نمونه‌برداری با نمونه‌بردار استاندارد از دست‌کم ۱۰٪ کیسه‌ها (و نه کمتر از ۱۰ کیسه) به‌صورت تصادفی.

- ترکیب نمونه‌ها، تقسیم به سه بخش: آزمون، مرجع شرکت، مرجع تأمین‌کننده.

- آزمون رطوبت، شمارش عیوب و کاپینگ؛ مقایسه با نمونه PSS.

- ثبت نتیجه در فرم کنترل کیفیت و تصمیم: پذیرش / پذیرش با تخفیف / توقف / مرجوع.

- نگهداری نمونه‌های مرجع تا ۶ ماه پس از فروش کامل محموله.

## ۶-۷. الزامات انبارداری

| عامل | الزام پیشنهادی |
| --- | --- |
| دما | خنک و پایدار، ترجیحاً زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد |
| رطوبت نسبی | حدود ۶۰٪ یا کمتر؛ پایش روزانه |
| چیدمان | روی پالت، با فاصله از دیوار و کف؛ تفکیک محموله‌ها با برچسب |
| بو | دور از مواد بودار (ادویه، مواد شیمیایی، سوخت) |
| آفات | برنامه منظم کنترل آفات و ثبت سوابق |
| گردش موجودی | FIFO برای قهوه سبز؛ FEFO برای محصولات دارای تاریخ انقضا |
| بسته‌بندی ویژه | کیسه‌های هرمتیک (مانند GrainPro) برای قهوه تخصصی و نگهداری طولانی |

# ۷. تحلیل اقتصادی و امکان‌سنجی واردات

## ۷-۱. اجزای بهای تمام‌شده

قیمت خرید خارجی فقط بخشی از هزینه است. اجزای کامل: قیمت کالا، حمل داخلی مبدأ، حمل بین‌المللی، بیمه، هزینه‌های بندری و تخلیه، حقوق ورودی و مالیات‌ها، ثبت سفارش و مجوز، هزینه انتقال ارز، آزمایش و کنترل کیفیت، ترخیص، انبارداری و حمل داخلی، هزینه تأمین مالی، و توزیع و بازاریابی.

بهای تمام‌شده هر کیلوگرم = مجموع هزینه‌های قابل انتساب محموله ÷ مقدار خالص قابل فروش

## ۷-۲. مثال عددی: یک کانتینر ۲۰ فوت روبوستای ویتنام

همه اعداد این بخش فرضی و برای نمایش روش محاسبه هستند. پیش از هر سفارش، قیمت FOB، کرایه، نرخ حقوق ورودی، هزینه انتقال ارز و نرخ تأمین مالی باید با استعلام واقعی جایگزین شوند. محاسبه به دلار انجام شده تا اثر نرخ ارز جداگانه بررسی شود.

جدول ۱۵: محاسبه بهای تمام‌شده (۳۲۰ کیسه × ۶۰ کیلوگرم = ۱۹٬۲۰۰ کیلوگرم)

| قلم هزینه | فرض | مبلغ (دلار) |
| --- | --- | --- |
| قیمت کالا (FOB) | ۴.۳۰ دلار در کیلوگرم | ۸۲,۵۶۰ |
| حمل دریایی تا بندرعباس | کرایه کانتینر ۲۰ فوت | ۳,۵۰۰ |
| بیمه حمل | ۰٫۵٪ از ۱۱۰٪ ارزش CFR | ۴۷۳ |
| ارزش CIF |  | ۸۶,۵۳۳ |
| حقوق ورودی و مالیات‌ها | ۲۰٪ از CIF (فرضی؛ از کتاب مقررات استعلام شود) | ۱۷,۳۰۷ |
| هزینه انتقال ارز | ۳٪ ارزش کالا | ۲,۴۷۷ |
| هزینه بندری، ترخیص و خدمات | مقطوع | ۲,۵۰۰ |
| آزمایش و کنترل کیفیت | مقطوع | ۸۰۰ |
| حمل داخلی و انبار (۲ ماه) | مقطوع | ۱,۵۰۰ |
| هزینه تأمین مالی | ۲٪ در ماه × ۴ ماه روی CIF | ۶,۹۲۳ |
| جمع بهای تمام‌شده |  | ۱۱۸,۰۳۹ |

| شاخص | مقدار |
| --- | --- |
| مقدار خالص قابل فروش (افت ۰٫۵٪) | ۱۹,۱۰۴ کیلوگرم |
| بهای تمام‌شده هر کیلوگرم | ۶.۱۸ دلار |
| سهم قیمت کالا از بهای تمام‌شده | ۷۰٪ |
| قیمت فروش با حاشیه ناخالص ۱۰٪ | ۶.۸۷ دلار در کیلوگرم |
| قیمت فروش با حاشیه ناخالص ۱۵٪ | ۷.۲۷ دلار در کیلوگرم |
| قیمت فروش با حاشیه ناخالص ۲۰٪ | ۷.۷۲ دلار در کیلوگرم |

نکته برای فروش به رُستری: هر کیلوگرم قهوه سبز پس از برشته‌کاری حدود ۱۵ تا ۲۰٪ وزن از دست می‌دهد؛ رُستری‌ها قیمت را بر این اساس مقایسه می‌کنند.

## ۷-۳. سناریوهای مالی

جدول ۱۶: تحلیل حساسیت بهای تمام‌شده (قیمت فروش ثابت ۷.۲۷ دلار)

| سناریو | فرض اصلی | بهای تمام‌شده هر کیلوگرم | حاشیه ناخالص | اقدام مدیریتی |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| خوش‌بینانه | قیمت ۱۰٪ و کرایه ۱۰٪ کمتر، تأمین مالی ۳ ماه | ۵.۵۰ دلار | ۲۴.۳٪ | افزایش کنترل‌شده حجم |
| محتمل | مطابق جدول ۱۵ | ۶.۱۸ دلار | ۱۵.۰٪ | اجرای برنامه |
| بدبینانه | قیمت ۱۵٪ و کرایه ۴۰٪ بیشتر، تأخیر (تأمین مالی ۶ ماه) | ۷.۳۴ دلار | -۰.۹٪ | توقف تعهد جدید، فروش پیش‌خرید، کنترل نقدینگی |

نتیجه: در سناریوی بدبینانه، حاشیه سود منفی می‌شود. بنابراین قیمت فروش باید پیش از خرید با مشتریان عمده توافق یا پیش‌خرید شود و قراردادهای خرید، بند تعدیل یا خرید پله‌ای داشته باشند.

## ۷-۴. سرمایه در گردش

| دوره | روز تقریبی |
| --- | --- |
| از پرداخت به تأمین‌کننده تا رسیدن کالا | ۶۰ تا ۹۰ |
| ترخیص و ورود به انبار | ۱۵ تا ۳۰ |
| دوره فروش موجودی | ۳۰ تا ۶۰ |
| دوره وصول مطالبات از مشتری | ۳۰ تا ۶۰ |
| چرخه کامل نقدینگی | ۱۳۵ تا ۲۴۰ روز |

در نتیجه سرمایه هر محموله ۴ تا ۸ ماه درگیر است. برای کاهش آن: دریافت پیش‌پرداخت از مشتریان عمده، تعیین سقف اعتبار هر مشتری، فروش بخشی از محموله پیش از رسیدن، و مذاکره برای پرداخت مانده در برابر اسناد.

## ۷-۵. سیاست قیمت‌گذاری

- مبنا: بهای تمام‌شده واقعی + حاشیه هدف، با کنترل قیمت بازار و رقبا.

- قیمت متفاوت بر اساس حجم، شرایط پرداخت و نوع مشتری.

- بازنگری لیست قیمت دست‌کم ماهانه و هنگام تغییر محسوس نرخ ارز یا قیمت بورس.

- پرهیز از قیمت‌گذاری با درصد ثابت بدون بررسی بازار.

## ۷-۶. فرصت‌های سودآوری

| فرصت | حاشیه بالقوه | سرمایه لازم | پیچیدگی |
| --- | --- | --- | --- |
| تأمین عمده قهوه سبز تجاری برای رُستری‌ها | کم تا متوسط | بالا | متوسط |
| ترکیب اختصاصی برای مشتری (Private Blend) با همکاری رُستری | متوسط تا بالا | متوسط | متوسط |
| قهوه سبز تخصصی تک‌منشأ | بالا | کم تا متوسط | بالا (دانش فنی) |
| قهوه فوری فله برای کارخانه‌ها | کم تا متوسط | متوسط | متوسط |
| صادرات مجدد به کشورهای همسایه | متوسط | متوسط | بالا |

# ۸. مدیریت ریسک

ریسک‌ها با مقیاس ۱ تا ۵ برای احتمال (ا) و شدت (ش) ارزیابی شده‌اند. امتیاز = احتمال × شدت؛ امتیاز ۱۲ و بالاتر «بالا» است و برنامه اقدام فوری لازم دارد.

جدول ۱۷: ثبت ریسک‌های اصلی

| ریسک | ا | ش | امتیاز | اقدام کنترلی | مالک |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| افزایش نرخ ارز پس از سفارش | ۴ | ۴ | ۱۶ | پیش‌فروش، تعدیل قیمت فروش، سفارش پله‌ای | مالی |
| محدودیت یا هزینه بالای انتقال ارز | ۴ | ۴ | ۱۶ | تأیید مسیر پرداخت پیش از تعهد، چند مسیر جایگزین | مالی |
| مغایرت کیفیت محموله با نمونه | ۳ | ۴ | ۱۲ | PSS، بازرسی مستقل، بند مغایرت در قرارداد | کیفیت |
| نوسان قیمت جهانی | ۳ | ۴ | ۱۲ | قیمت بورس + اختلاف، خرید پله‌ای، پایش روزانه | بازرگانی |
| تغییر مقررات واردات یا تعرفه | ۳ | ۴ | ۱۲ | پایش کتاب مقررات، ثبت سفارش پیش از تعهد | بازرگانی |
| کلاهبرداری یا عدم ایفای تعهد تأمین‌کننده | ۲ | ۵ | ۱۰ | اعتبارسنجی مستقل، پرهیز از پیش‌پرداخت کامل | بازرگانی |
| تأخیر حمل یا ترخیص (دموراژ) | ۳ | ۳ | ۹ | برنامه‌ریزی اسناد پیش از رسیدن، ترخیص‌کار مجرب | بازرگانی |
| عدم وصول مطالبات | ۳ | ۳ | ۹ | سقف اعتبار، چک/ضمانت، پیش‌دریافت | فروش |
| افت کیفیت در انبار | ۲ | ۳ | ۶ | کنترل دما و رطوبت، FIFO | انبار |
| رقابت قیمتی شدید | ۳ | ۲ | ۶ | تمرکز بر خدمات و ثبات کیفیت | فروش |

ملاحظه تحریم: کالاهای غذایی و کشاورزی معمولاً از تحریم‌های بین‌المللی معاف‌اند، اما محدودیت‌های بانکی و حمل‌ونقل همچنان وجود دارد. پیش از هر قرارداد، وضعیت طرف مقابل، بانک و خط کشتیرانی با کارشناس حقوقی بررسی شود.

# ۹. تحلیل SWOT و راهبرد ورود

موارد زیر تحلیل اولیه است و باید پس از بررسی عملکرد واقعی شرکت در جلسه مدیریت تأیید شود.

| نقاط قوت (S) | نقاط ضعف (W) |
| --- | --- |
| • ساختار و تجربه موجود در بازرگانی خارجی • آشنایی با ثبت سفارش، ترخیص و اسناد • امکان توسعه روابط با تأمین‌کنندگان خارجی • فرآیندهای کنترل اسناد و مدیریت کیفیت • امکان تنوع‌بخشی به سبد محصولات | • نبود دانش تخصصی کاپینگ و ارزیابی قهوه • نبود شبکه مشتری در صنعت قهوه • محدودیت سرمایه در گردش برای فعالیت جدید • وابستگی به نرخ ارز • نبود آزمایشگاه و تجهیزات ارزیابی |

| فرصت‌ها (O) | تهدیدها (T) |
| --- | --- |
| • بازار تماماً وارداتی و در حال رشد • سهم بالای واسطه‌گری دبی؛ امکان رقابت با خرید مستقیم • نیاز رُستری‌ها به تأمین منظم و باکیفیت • کاهش قیمت جهانی از اوج ۲۰۲۵ • فرصت صادرات مجدد به همسایگان | • نوسان قیمت جهانی و نرخ ارز • تغییر مقررات و تعرفه واردات • محدودیت‌های بانکی و حمل بین‌المللی • افزایش هزینه حمل و تأخیر ترخیص • رقابت قیمتی واردکنندگان باسابقه • ریسک مغایرت کیفیت |

## ۹-۱. ماتریس راهبردها (TOWS)

| نوع | راهبرد |
| --- | --- |
| SO (قوت–فرصت) | استفاده از توان بازرگانی برای خرید مستقیم از مبدأ و رقابت با قیمت واسطه‌های دبی در بخش رُستری‌ها. |
| WO (ضعف–فرصت) | همکاری با یک کارشناس کیو-گریدر (Q Grader) یا رُستری معتبر برای ارزیابی نمونه؛ آموزش کارکنان. |
| ST (قوت–تهدید) | تنوع‌بخشی به دست‌کم دو کشور و دو تأمین‌کننده؛ قراردادهای دقیق با بند مغایرت و تعدیل. |
| WT (ضعف–تهدید) | ورود مرحله‌ای با سفارش آزمایشی یک کانتینر و پیش‌فروش؛ سقف زیان مشخص. |

## ۹-۲. راهبرد پیشنهادی

راهبرد «ورود متمرکز و کنترل‌شده»: تمرکز بر یک بخش مشتری (رُستری‌ها)، دو محصول (روبوستای ویتنام و عربیکای برزیل) و یک ارزش پیشنهادی روشن (تأمین مستقیم، گزارش کیفی هر محموله و تحویل منظم). توسعه به محصولات و بازارهای دیگر فقط پس از عبور از دروازه‌های تصمیم فصل ۱۰.

# ۱۰. برنامه تحقیق و توسعه (R&D) شرکت

## ۱۰-۱. ساختار مرحله‌ای (Stage-Gate)

برنامه در چهار مرحله اجرا می‌شود. در پایان هر مرحله، مدیرعامل بر اساس معیارهای تعیین‌شده درباره ادامه، اصلاح یا توقف تصمیم می‌گیرد. این روش از درگیر شدن سرمایه پیش از اطمینان از بازار و کیفیت جلوگیری می‌کند.

جدول ۱۸: مراحل و دروازه‌های تصمیم

| مرحله | زمان | خروجی اصلی | معیار عبور از دروازه |
| --- | --- | --- | --- |
| ۱. شناخت بازار و تأمین | ماه ۱ تا ۲ | گزارش تحقیق میدانی؛ فهرست بلند ۱۰ تأمین‌کننده | دست‌کم ۵ مشتری بالقوه با نیاز مشخص؛ ۵ تأمین‌کننده پاسخ‌گو |
| ۲. نمونه و امکان‌سنجی | ماه ۲ تا ۴ | ارزیابی ۱۵ نمونه؛ بهای تمام‌شده واقعی؛ ۲ تأمین‌کننده منتخب | دست‌کم ۲ نمونه تأییدشده؛ حاشیه برآوردی ≥ ۱۲٪ |
| ۳. سفارش آزمایشی | ماه ۴ تا ۸ | یک کانتینر وارد و فروخته شده | پیش‌فروش ≥ ۵۰٪ پیش از حمل؛ مرجوعی ≤ ۲٪؛ حاشیه واقعی ≥ ۱۲٪ |
| ۴. تثبیت و توسعه | ماه ۸ تا ۱۲ | برنامه سالانه خرید؛ محصول دوم | سفارش تکراری از ≥ ۳ مشتری |

## ۱۰-۲. برنامه زمان‌بندی ۱۲ ماهه

جدول ۱۹: نمودار زمانی فعالیت‌ها (■ = اجرا)

| فعالیت | مسئول | ۱ | ۲ | ۳ | ۴ | ۵ | ۶ | ۷ | ۸ | ۹ | ۱۰ | ۱۱ | ۱۲ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| تحقیق میدانی بازار داخلی | R&D / فروش | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استخراج آمار واردات ۳ سال | R&D | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| شناسایی و غربال تأمین‌کنندگان | بازرگانی | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| دریافت و ارزیابی نمونه‌ها | کیفیت |  | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| استعلام کرایه، ترخیص، مقررات | بازرگانی |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| امکان‌سنجی مالی و مذاکره پیش‌فروش | مالی / فروش |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| سفارش آزمایشی: قرارداد تا تحویل | مدیریت / بازرگانی |  |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ |  |  |  |  |  |
| فروش و پیگیری رضایت مشتری | فروش |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |  |  |  |  |
| ارزیابی نتایج و گزارش دروازه ۳ | مدیریت / مالی |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |  |
| توسعه محصول دوم (فوری یا تخصصی) | R&D |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ | ■ |  |
| برنامه سالانه خرید و بودجه | مدیریت |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ■ | ■ |

## ۱۰-۳. پروژه‌های تحقیق و توسعه

پروژه ۱: شناخت تقاضای بازار داخلی

| هدف | روش اجرا | خروجی |
| --- | --- | --- |
| شناسایی محصول، گرید، حجم و قیمت قابل‌قبول برای رُستری‌ها و کارخانه‌ها. | مصاحبه با ۱۵ تا ۲۰ رُستری و ۱۰ عمده‌فروش؛ تحلیل آمار گمرک. | گزارش اولویت محصولات و فهرست ۱۰ مشتری هدف با حجم برآوردی. |

پروژه ۲: ارزیابی تأمین‌کنندگان خارجی

| هدف | روش اجرا | خروجی |
| --- | --- | --- |
| یافتن دست‌کم دو منبع معتبر برای هر محصول. | غربال ۱۰ تأمین‌کننده با کارت امتیاز جدول ۱۱؛ اعتبارسنجی مستقل. | فهرست تأمین‌کنندگان تأییدشده با امتیاز و سطح ریسک. |

پروژه ۳: ارزیابی نمونه‌ها و ایجاد توان فنی

| هدف | روش اجرا | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ایجاد توان داخلی ارزیابی کیفیت. | خرید تجهیزات پایه (رطوبت‌سنج، الک، رُستر نمونه، وسایل کاپینگ)؛ همکاری با کیو-گریدر؛ ارزیابی ۱۵ نمونه. | بانک نمونه مرجع و فرم‌های تکمیل‌شده. |

پروژه ۴: امکان‌سنجی تجاری

| هدف | روش اجرا | خروجی |
| --- | --- | --- |
| تعیین توجیه اقتصادی سفارش آزمایشی. | استعلام واقعی همه اقلام جدول ۱۵؛ تحلیل حساسیت. | گزارش امکان‌سنجی و پیشنهاد قیمت فروش. |

پروژه ۵: توسعه محصول ترکیبی (Private Blend)

| هدف | روش اجرا | خروجی |
| --- | --- | --- |
| ایجاد ارزش‌افزوده با ترکیب اختصاصی برای مشتریان. | طراحی ۳ ترکیب نمونه (مثلاً ۷۰/۳۰ عربیکا/روبوستا) با همکاری یک رُستری؛ آزمون ذائقه با کافی‌شاپ‌ها. | دست‌کم یک ترکیب تأییدشده برای عرضه. |

پروژه ۶: سامانه پایش بازار

| هدف | روش اجرا | خروجی |
| --- | --- | --- |
| تصمیم‌گیری بر پایه داده. | داشبورد ماهانه: قیمت بورس، نرخ ارز، کرایه، موجودی، فروش. | گزارش ماهانه بازار برای مدیریت. |

## ۱۰-۴. تیم و منابع

| نقش | مسئولیت | زمان |
| --- | --- | --- |
| مالک پروژه (مدیر R&D) | هماهنگی، گزارش به مدیرعامل، دروازه‌های تصمیم | نیمه‌وقت |
| کارشناس بازرگانی | تأمین‌کنندگان، استعلام، ثبت سفارش، حمل | نیمه‌وقت |
| کارشناس کیفیت | نمونه‌ها، فرم‌ها، پذیرش محموله | نیمه‌وقت |
| کارشناس فروش | تحقیق میدانی، مشتریان، پیش‌فروش | نیمه‌وقت |
| کارشناس مالی | بهای تمام‌شده، نقدینگی، مسیر ارز | پاره‌وقت |
| مشاور قهوه (Q Grader) — بیرونی | کاپینگ و آموزش | پروژه‌ای |

## ۱۰-۵. اقلام بودجه فاز تحقیق

| قلم | توضیح |
| --- | --- |
| ارسال نمونه بین‌المللی | حدود ۱۵ نمونه ۳۰۰ تا ۵۰۰ گرمی با پست سریع |
| تجهیزات ارزیابی پایه | رطوبت‌سنج دانه، الک، ترازو دقیق، رُستر نمونه، آسیاب، وسایل کاپینگ |
| آزمایشگاه | آزمون اکراتوکسین و رطوبت برای نمونه‌های منتخب |
| مشاوره و آموزش | کیو-گریدر؛ دوره آموزش ارزیابی قهوه برای ۲ نفر |
| تحقیق میدانی | بازدید، پرسشنامه آنلاین |
| نمایشگاه و سفر | حضور در یک نمایشگاه منطقه‌ای (اختیاری) |

مبالغ پس از استعلام توسط واحد مالی برآورد و برای تصویب به مدیرعامل ارائه شوند. سرمایه سفارش آزمایشی جدا از بودجه تحقیق تصویب می‌شود.

## ۱۰-۶. شاخص‌های عملکرد با هدف پیشنهادی

جدول ۲۰: شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI)

| شاخص | فرمول | هدف ۱۲ ماهه پیشنهادی |
| --- | --- | --- |
| تأمین‌کنندگان ارزیابی‌شده | تعداد | ≥ ۱۰ |
| تأمین‌کنندگان تأییدشده | تعداد | ≥ ۴ (دو برای هر محصول) |
| نمونه‌های ارزیابی‌شده | تعداد | ≥ ۱۵ |
| نرخ تأیید نمونه | نمونه تأییدشده ÷ کل × ۱۰۰ | گزارش‌دهی (بدون هدف) |
| مشتریان مصاحبه‌شده | تعداد | ≥ ۳۰ |
| زمان تا اولین تحویل | روز از تصویب برنامه | ≤ ۱۸۰ روز |
| حاشیه ناخالص سفارش آزمایشی | (فروش − بهای تمام‌شده) ÷ فروش | ≥ ۱۲٪ |
| نرخ مرجوعی کیفی | مقدار مرجوع ÷ مقدار فروخته‌شده | ≤ ۲٪ |
| مشتریان با خرید تکراری | تعداد | ≥ ۳ |
| تحقق برنامه R&D | فعالیت تکمیل‌شده ÷ برنامه‌ریزی‌شده × ۱۰۰ | ≥ ۸۵٪ |

اهداف فوق پیشنهادی هستند و باید پس از بررسی ظرفیت شرکت تصویب شوند. گزارش شاخص‌ها هر ماه به مدیرعامل ارائه می‌شود.

# ۱۱. نتیجه‌گیری، تصمیمات مدیریت و برنامه ۹۰ روزه

## ۱۱-۱. جمع‌بندی

صنعت قهوه زنجیره تأمین بین‌المللی گسترده، عرضه متمرکز و قیمت پرنوسان دارد. بازار ایران تماماً وارداتی و در حال رشد است و بخش قابل‌توجهی از آن از طریق واسطه‌های امارات تأمین می‌شود. این ساختار برای شرکتی با تجربه بازرگانی خارجی، فرصت ورود از طریق خرید مستقیم از مبدأ و خدمت‌رسانی به رُستری‌ها را فراهم می‌کند. در مقابل، ریسک ارز، انتقال پول، کیفیت و مقررات جدی است و فقط با ورود مرحله‌ای، پیش‌فروش و کنترل کیفیت منظم قابل مدیریت است.

## ۱۱-۲. پیشنهادهای مدیریتی

| اولویت | پیشنهاد | اهمیت |
| --- | --- | --- |
| ۱ | تحقیق میدانی و شناسایی ۱۰ مشتری هدف در بخش رُستری‌ها | بسیار زیاد |
| ۲ | ارزیابی تأمین‌کنندگان با کارت امتیاز و انتخاب دست‌کم دو منبع | بسیار زیاد |
| ۳ | ایجاد توان ارزیابی نمونه (تجهیزات پایه + مشاور) | بسیار زیاد |
| ۴ | محاسبه واقعی بهای تمام‌شده و تأیید مسیر ارز | بسیار زیاد |
| ۵ | سفارش آزمایشی یک کانتینر با پیش‌فروش | زیاد |
| ۶ | تدوین روش اجرایی کنترل کیفیت و انبارداری قهوه | زیاد |
| ۷ | آموزش تخصصی کارکنان (گونه‌ها، کاپینگ، قرارداد) | متوسط تا زیاد |
| ۸ | توسعه محصول دوم و بررسی صادرات مجدد | متوسط |

## ۱۱-۳. برنامه ۹۰ روز آینده

| بازه | اقدام | مسئول |
| --- | --- | --- |
| هفته ۱ تا ۲ | تصویب گزارش، تعیین مالک پروژه، تشکیل تیم، تصویب بودجه فاز تحقیق | مدیرعامل |
| هفته ۲ تا ۴ | استخراج آمار گمرک؛ آغاز مصاحبه با رُستری‌ها؛ تماس با ۱۰ تأمین‌کننده | R&D / فروش / بازرگانی |
| هفته ۴ تا ۶ | درخواست نمونه؛ خرید تجهیزات پایه ارزیابی؛ قرارداد با مشاور قهوه | بازرگانی / کیفیت |
| هفته ۶ تا ۱۰ | ارزیابی نمونه‌ها؛ استعلام کرایه، ترخیص و مقررات؛ محاسبه بهای تمام‌شده | کیفیت / بازرگانی / مالی |
| هفته ۱۰ تا ۱۲ | مذاکره پیش‌فروش با مشتریان؛ ارائه گزارش دروازه ۲ به مدیرعامل | فروش / مالک پروژه |

## ۱۱-۴. نتیجه نهایی

ورود به تجارت قهوه می‌تواند گزینه مناسبی برای توسعه سبد محصولات شرکت بردیا تجارت ماندگار باشد، به شرط آنکه تصمیم‌ها بر پایه تحقیق بازار، نمونه واقعی، بهای تمام‌شده واقعی و مدیریت ریسک گرفته شوند. پیشنهاد نهایی، اجرای برنامه ۱۲ ماهه مرحله‌ای با سفارش آزمایشی و تصمیم‌گیری در دروازه‌های تعیین‌شده است.

# پیوست‌ها

## پیوست الف: فرم ارزیابی تأمین‌کننده

| مشخصات |  |
| --- | --- |
| نام شرکت / کشور |  |
| محصول و گرید پیشنهادی |  |
| تاریخ ارزیابی / ارزیاب |  |

| معیار | وزن | نمره (۰ تا ۱۰) | امتیاز وزنی | توضیح |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| کیفیت نمونه | ۲۰ |  |  |  |
| ثبات کیفیت | ۱۵ |  |  |  |
| قیمت | ۱۵ |  |  |  |
| اعتبار و سابقه | ۱۵ |  |  |  |
| شرایط پرداخت | ۱۰ |  |  |  |
| زمان تحویل و ظرفیت | ۱۰ |  |  |  |
| مدارک فنی و قانونی | ۱۰ |  |  |  |
| پاسخگویی | ۵ |  |  |  |
| جمع (امتیاز وزنی = وزن × نمره ÷ ۱۰) | ۱۰۰ |  |  |  |

## پیوست ب: فرم ارزیابی نمونه قهوه

| فیلد | مقدار |
| --- | --- |
| کد نمونه / تأمین‌کننده / منشأ |  |
| نوع نمونه (Offer / PSS / Arrival) |  |
| رطوبت (٪) |  |
| اندازه دانه (Screen) |  |
| تعداد عیوب اصلی / ثانویه |  |
| بو و ظاهر |  |
| درجه رُست نمونه |  |
| امتیاز کاپینگ (عطر، طعم، اسیدیته، بدنه، تعادل، پس‌طعم) |  |
| نتیجه: تأیید / تأیید مشروط / رد |  |
| ارزیاب و تاریخ |  |

## پیوست ج: پرسشنامه نمونه برای رُستری‌ها

- حجم خرید ماهانه قهوه سبز شما چقدر است؟ (کیلوگرم)

- سهم عربیکا و روبوستا در خرید شما چقدر است؟

- از کدام کشورها و چه گریدهایی خرید می‌کنید؟

- تأمین‌کننده فعلی شما کیست؟ (واردکننده داخلی / بازار دبی / واردات مستقیم)

- قیمت فعلی خرید شما در هر کیلوگرم برای محصولات اصلی چقدر است؟

- مهم‌ترین مشکل شما در تأمین قهوه سبز چیست؟ (کیفیت، قیمت، تأخیر، تنوع، شرایط پرداخت)

- چه شرایط پرداختی برای شما مناسب است؟

- آیا حاضرید برای تأمین منظم با گزارش کیفی هر محموله، قرارداد سالانه یا پیش‌خرید داشته باشید؟

- به چه محصول یا منشأ جدیدی علاقه دارید؟

## پیوست د: واژه‌نامه

| واژه | تعریف |
| --- | --- |
| قهوه سبز (Green Coffee) | دانه خام و برشته‌نشده قهوه |
| رُست (Roast) | برشته‌کاری دانه با حرارت برای ایجاد عطر و طعم |
| کاپینگ (Cupping) | روش استاندارد ارزیابی حسی قهوه |
| کیو-گریدر (Q Grader) | ارزیاب حرفه‌ای دارای گواهی بین‌المللی ارزیابی قهوه |
| اختلاف قیمت (Differential) | تفاوت قیمت محموله فیزیکی با قیمت بورس |
| PSS | نمونه پیش از حمل (Pre-Shipment Sample) |
| Screen | اندازه دانه بر حسب شماره الک (هر واحد = ۱/۶۴ اینچ) |
| اکراتوکسین A (OTA) | سم قارچی که در شرایط نگهداری نامناسب ایجاد می‌شود |
| FIFO / FEFO | اولین ورودی، اولین خروجی / اولین انقضا، اولین خروجی |
| Stage-Gate | مدیریت پروژه مرحله‌ای با دروازه‌های تصمیم |

## پیوست هـ: منابع

- International Coffee Organization (ICO) — Coffee Market Report و Public Market Information، ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶.

- ICO — آمار تولید و مصرف جهانی سال قهوه ۲۰۲۵/۲۶.

- گمرک جمهوری اسلامی ایران (IRICA) — آمار واردات قهوه، اعلام‌شده در اردیبهشت ۱۴۰۳ (به نقل از Tehran Times و Tridge).

- Tridge — داده‌های واردات قهوه سبز ایران (کد ۰۹۰۱۱۱)، ۲۰۲۲.

- Commodity Board — گزارش شاخص ترکیبی ICO، آوریل ۲۰۲۶ (منبع ثانویه).

- ISO/TC ۳۴/SC ۱۵ — استانداردهای قهوه (ISO ۱۰۴۷۰، ۴۰۷۲، ۶۶۷۳، ۸۴۵۵، ۹۱۱۶، ۲۰۴۸۱، ۱۸۸۶۲).

- Specialty Coffee Association (SCA) — استانداردهای درجه‌بندی قهوه سبز و پروتکل کاپینگ.

- Regulation (EU) ۲۰۲۳/۹۱۵ — حدود مجاز آلاینده‌ها در مواد غذایی (برای مقایسه).

- World Bank WITS / UN Comtrade — داده‌های تجارت بین‌المللی.

- کتاب مقررات صادرات و واردات و سامانه جامع تجارت — برای استعلام تعرفه و مجوزها.

# تأیید و تصویب گزارش

این گزارش توسط واحد تحقیق و توسعه شرکت بردیا تجارت ماندگار تهیه شده و پس از تصویب مدیرعامل، مبنای تصمیم‌گیری برای مراحل بعدی قرار می‌گیرد.

| نقش | نام و نام خانوادگی | سمت | تاریخ | امضا |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| تهیه‌کننده | زهرا شیبانی | مسئول تحقیق و توسعه |  |  |
| بررسی‌کننده |  | مدیر بازرگانی |  |  |
| تصویب‌کننده | مجید بخشی | مدیرعامل |  |  |